## 시트1
| 항목 | 이름 | 번호 | 내용 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 4월 |  |  |  | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [29 empty] | 8월 | [29 empty] | 9월
[8 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 | 청년 1인가구 주거지 추천 | 공통 | 1 | 아이디어 구상 | 2023-04-27 | 2023-04-30 | 4 | bar: 4월 27 to 4월 30
|  |  | 2 | 기획안 작성 | 2023-05-01 | 2023-05-03 | 3 | bar: 5월 1 to 5월 3
|  |  | 3 | 기획안 중간 발표 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 1 | bar: 5월 4
|  |  | 4 | 개발 스케줄표 작성 | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 7 | bar: 5월 19 to 5월 24
UI 개발 | UI 설계 | 공통 | 5 | 요구사항 정의서/명세서 작성 | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 3 | bar: 5월 25 to 5월 27
|  |  | 6 | 화면 설계서 작성 | 2023-05-28 | 2023-05-30 | 3 | bar: 5월 28 to 5월 30
| 1인가구 주거형태 분석 페이지 UI 구현 | 신유정 최원 | 7 | 1인가구 주거형태 분석 페이지 레이아웃 구현 | 2023-06-01 | 2023-06-04 | 4 | bar: 6월 1 to 6월 4
|  |  | 8 | 지도를 통한 분석 지역 선택 UI 구현 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 3 | bar: 6월 5 to 6월 7
|  |  | 9 | 1인가구 주거형태 분석 페이지 주요 기능 UI 구현 | 2023-06-08 | 2023-06-10 | 3 | bar: 6월 8 to 6월 10
데이터 분석 | 서울시 대중교통 데이터 분석 | 신유정 | 10 | 서울시 대중교통 위치 공공DB, API 프로그램 개발 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2 | bar: 6월 11 to 6월 12
|  |  | 11 | ERD 설계 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 1 | bar: 6월 13
|  |  | 12 | 서울시 대중교통 데이터 수집 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2 | bar: 6월 14 to 6월 15
|  |  | 13 | 서울시 대중교통 데이터 전처리작업 | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 3 | bar: 6월 15 to 6월 17
|  |  | 14 | 서울시 대중교통 데이터 분석 및 시각화 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2 | bar: 6월 18 to 6월 19
| 결과 보고서 | 공통 | 15 | 데이터 결과 보고서 작성 | 2023-06-21 | 2023-06-25 | 5 | bar: 6월 21 to 6월 25
Web/Spring 개발 |  | 최 원 | 39 | 거주지 추천 기능 구현_선호지역 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2
|  | 김용헌 | 40 | 거주지 추천 기능 구현_주거면적 및 가격대 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2
|  | 김용헌최 원 | 41 | 거주지 추천 기능 구현_종합 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 1
|  |  | 42 | 지도로 보기 기능 구현 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2
|  | 공통 | 43 | spring 전환작업 | 2023-08-29 | 2023-09-10 | 13
마무리 |  | 공통 | 44 | 최종 점검 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | bar: 9월 11
|  |  | 45 | 프로젝트 보고서 작성 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 3 | bar: 9월 12 to 9월 14