## 시트1
| 항목 | 이름 | 번호 | 내용 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 4월 |  |  |  | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [29 empty] | 8월 | [29 empty] | 9월
[8 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 | 청년 1인가구 주거지 추천 | 공통 | 1 | 아이디어 구상 | 2023-04-27 | 2023-04-30 | 4 | bar: 4월 27 to 4월 30
|  |  | 2 | 기획안 작성 | 2023-05-01 | 2023-05-03 | 3 | bar: 5월 1 to 5월 3
|  |  | 3 | 기획안 중간 발표 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 1 | bar: 5월 4
|  |  | 4 | 개발 스케줄표 작성 | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 7 | bar: 5월 19 to 5월 24
UI 개발 | UI 설계 | 공통 | 5 | 요구사항 정의서/명세서 작성 | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 3
|  |  | 6 | 화면 설계서 작성 | 2023-05-28 | 2023-05-30 | 3
| 메인 페이지 UI 구현 |  | 7 | 메인 페이지 레이아웃 구현 | 2023-06-08 | 2023-06-10 | 3
|  |  | 8 | 메인 페이지 주요 기능 UI 구현 | 2023-06-11 | 2023-06-14 | 4
| 1인가구 주거형태 분석 페이지 UI 구현 | 김용헌 | 9 | 1인가구 주거형태 분석 페이지 레이아웃 구현 | 2023-06-01 | 2023-06-04 | 4
|  |  | 10 | 지도를 통한 분석 지역 선택 UI 구현 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 3
|  |  | 11 | 1인가구 주거형태 분석 페이지 주요 기능 UI 구현 | 2023-06-08 | 2023-06-10 | 3
| 1인가구 주거지 추천 페이지 UI 구현 |  | 12 | 1인가구 주거지 추천 페이지 레이아웃 구현 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2
|  |  | 14 | 1인가구 주거지 추천 페이지 주요 기능 UI 구현 | 2023-06-17 | 2023-06-19 | 3
|  |  | 15 | 추천 지역 부동산 정보 모달 UI 구현 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 1
데이터 분석 | 주거형태별 부동산 데이터 분석 | 김용헌 | 16 | 1인가구 주거형태별 부동산 데이터 공공DB, API 프로그램 개발 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2
|  |  | 17 | ERD 설계 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 1
|  |  | 18 | 1인가구 주거형태별 부동산 데이터 수집 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 1
|  |  | 19 | 1인가구 주거형태별 부동산 데이터 전처리작업 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2
|  |  | 20 | 1인가구 주거형태별 부동산 데이터 분석 및 시각화 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2
|  |  | 21 | 서울시 행정동별 실시간 거래 매물 크롤링 프로그램 개발 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2
| 인구 밀집도 데이터 분석 |  | 25 | 1인가구 인구 밀집도 데이터 수집 | 2023-06-11 | 2023-06-11 | 1
|  |  | 26 | 1인가구 인구 밀집도 데이터 전처리작업 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2
|  |  | 27 | 1인가구 인구 밀집도 데이터 분석 및 시각화 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2
| 서울시 지하철 데이터 분석 | 김용헌 | 28 | 서울시 대중교통 위치 공공DB, API 프로그램 개발 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2
|  |  | 29 | ERD 설계 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 1
|  |  | 30 | 서울시 대중교통 데이터 수집 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2
|  |  | 31 | 서울시 대중교통 데이터 전처리작업 | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 3
|  |  | 32 | 서울시 대중교통 데이터 분석 및 시각화 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2
| 서울시 대형마트 데이터 분석 | 김용헌 | 33 | 서울시 대형마트 위치 공공DB, API 프로그램 개발 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2
|  |  | 34 | ERD 설계 | 2023-06-17 | 2023-06-17 | 1
|  |  | 35 | 서울시 대형마트 데이터 수집 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2
|  |  | 36 | 서울시 대형마트 데이터 전처리작업 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2
|  |  | 37 | 서울시 대형마트 데이터 분석 및 시각화 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2
| 서울시 주거지역 추천 알고리즘 | 김용헌 | 38 | 서울시 주거지 추천 알고리즘 구현 | 2023-06-26 | 2023-07-06 | 11
Web/Servlet 개발 | UML | 김용헌 |  | UML 작성 | 2023-07-17
| Database | 김용헌 |  | 데이터베이스 설계
| 주거지역 추천 Web 개발 | 김용헌 |  | OPH_REC_FrontController 개발
OPH_REC_Service(Biz Logic) 개발
OPH_REC_Model(DAO, DTO) 개발
OPH_REC_View(JSP 프로그램) 개발
| 주거지역 분석 Web 개발 | 김용헌 |  | OPH_Analysis_FrontController 개발
OPH_Analysis_Service(Biz Logic) 개발
OPH_Analysis_Model(DAO, DTO) 개발
OPH_Analysis_View(JSP 프로그램) 개발
| 로그인 기능 개발 | 김용헌 |  | Login_FrontController 개발
Login_Service 개발
Login_Model(DAO, DTO) 개발
Login_View(JSP 프로그램) 개발
| 게시판 Web 개발 | 김용헌 |  | Board_FrontController 개발
Board_Service 개발
Board_Model(DAO, DTO) 개발
Board_View(JSP 프로그램) 개발
마무리 |  | 공통 |  | 최종 점검 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | bar: 9월 11
|  |  |  | 프로젝트 보고서 작성 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 3 | bar: 9월 12 to 9월 14