## 시트1
업무 분장 | 이름 | 번호 | UI | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 4월 |  |  |  | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [29 empty] | 8월 | [29 empty] | 9월
[7 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 | 공통 | 1 | 아이디어 구상 | 2023-04-27 | 2023-04-30 | 4 | bar: 4월 27 to 4월 30
|  | 2 | 기획안 작성 | 2023-05-01 | 2023-05-03 | 3 | bar: 5월 1 to 5월 3
|  | 3 | 기획안 중간 발표 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 1 | bar: 5월 4
|  | 4 | 개발 스케줄표 작성 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2 | bar: 5월 24
|  | 5 | 기획안 최종 발표 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 5 | bar: 5월 22
| 공통 |  | 데이터베이스 ERD 설계 | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 3 | bar: 5월 30
|  |  | HMR 관련 데이터 전처리 (「가공식품소비자태도조사」 등) | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 4 | bar: 6월 2
|  |  | HMR 데이터 분석 및 시각화 | 2023-06-06 | 2023-06-12 | 7 | bar: 6월 6
|  |  | API 구조 설계 | 2023-06-12 | 2023-06-15 | 4 | bar: 6월 12
|  |  | SW 아키텍쳐 작성 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2 | bar: 6월 15
|  |  | 쿠팡, 마켓컬리 HMR 데이터 크롤링 | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 5 | bar: 6월 19
|  |  | 온라인 크롤링 데이터 규격화 및 문서화 | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 5 | bar: 6월 19
1인가구 식생활 분석 UI 구현 | 공통 |  | 요구사항 정의서, 분석서 작성 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 5 | bar: 5월 22
|  |  | 화면 설계서 작성 | 2023-05-27 | 2023-05-30 | 4 | bar: 5월 27
| 노은비 |  | 메인 페이지 회원가입 및 회원정보 UI 구현 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2 | bar: 6월 1
|  |  | 품목별 선호도 분석 페이지 레이아웃 UI 구현 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 3 | bar: 6월 10
|  |  | 카테고리 설정 및 그래프, 이미지 제공 UI 구현 | 2023-06-13 | 2023-06-18 | 6 | bar: 6월 13
| 손정빈 |  | 메인페이지 로그인 로그아웃 페이지 구현 | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 3 | bar: 5월 29
|  |  | 1인가구 식생활 SNS 트렌드 페이지 레이아웃 UI 구현 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 5 | bar: 6월 5
|  |  | SNS 트렌드 관련 기사, 정보 기능 제공 UI 구현 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 5 | bar: 6월 12