## 시트1
업무 분장 | 이름 | 번호 | UI | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 4월 |  |  |  | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [29 empty] | 8월 | [29 empty] | 9월
[7 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 | 공통 | 1 | 아이디어 구상 | 2023-04-27 | 2023-04-30 | 4 | bar: 4월 27 to 4월 30
|  | 2 | 기획안 작성 | 2023-05-01 | 2023-05-03 | 3 | bar: 5월 1 to 5월 3
|  | 3 | 기획안 중간 발표 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 1 | bar: 5월 4
|  | 4 | 개발 스케줄표 작성 | 2023-05-05 | 2023-05-07 | 3 | bar: 5월 5 to 5월 7
|  | 5 | 기획안 최종 발표 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 1 | bar: 5월 24
1인가구 주거형태 분석 | 김용헌 최 원 | 6 | 1인가구 주거 데이터 관련 API 프로그램 개발 | 2023-05-25 | 2023-05-28 | 4 | bar: 5월 25 to 5월 28
|  | 7 | ERD 설계 | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 3 | bar: 5월 29 to 5월 31
|  | 8 | 데이터 전처리작업 | 2023-06-01 | 2023-06-04 | 4 | bar: 6월 1 to 6월 4
|  | 9 | 데이터 분석 및 시각화 | 2023-06-05 | 2023-06-08 | 4 | bar: 6월 5 to 6월 8
|  | 10 | 데이터 결과 보고서 작성 | 2023-06-09 | 2023-06-15 | 7 | bar: 6월 9 to 6월 15
UI 개발 | 공통 | 21 | 요구사항 정의서, 명세서 작성 | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 3 | bar: 5월 12 to 5월 14
|  | 22 | 와이어프레임 작성 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 3 | bar: 5월 15 to 5월 17
| 김용헌 최 원 | 23 | 메인페이지 UI 구현 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2 | bar: 6월 16 to 6월 17
|  | 24 | 분석 및 예측 페이지 UI 구현 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2 | bar: 6월 18 to 6월 19
Web/Spring 개발 | 최 원 | 31 | 공공데이터 전처리-선호지역 위치 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 1
|  | 32 | 선호지역 위치 공공데이터 분석 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2
|  | 33 | 데이터베이스 설계-선호지역 위치 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2
| 김용헌 | 34 | 공공데이터 전처리-주거면적 및 가격대 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 1
|  | 35 | 주거면적 및 가격대 공공데이터 분석 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2
|  | 36 | 데이터베이스 설계-주거면적 및 가격대 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2
| 최 원 | 37 | 거주지 추천 기능 구현-선호지역 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2
| 김용헌 | 38 | 거주지 추천 기능 구현-주거면적 및 가격대 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2
| 김용헌 최 원 | 39 | 거주지 추천 기능 구현-종합 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 1
|  | 40 | 지도로 보기 기능 구현 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2
| 공통 | 68 | spring 전환작업 | 2023-08-29 | 2023-09-10 | 13
마무리 | 공통 | 69 | (공통)최종 점검 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1
|  | 70 | 프로젝트 보고서 작성 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 3