## 시트1
| 항목 | 이름 | 번호 | 내용 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 4월 |  |  |  | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [29 empty] | 8월 | [29 empty] | 9월
[8 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 | 청년 1인가구 주거지 추천 | 공통 | 1 | 아이디어 구상 | 2023-04-27 | 2023-04-30 | 4 | bar: 4월 27 to 4월 30
|  |  | 2 | 기획안 작성 | 2023-05-01 | 2023-05-03 | 3 | bar: 5월 1 to 5월 3
|  |  | 3 | 기획안 중간 발표 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 1 | bar: 5월 4
|  |  | 4 | 개발 스케줄표 작성 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 4 | bar: 5월 19 to 5월 22
|  |  | 5 | 기획안 최종 발표 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 1 | bar: 5월 24
데이터 분석 | 주거형태별 부동산 데이터 분석 | 신유정 | 6 | 1인가구 주거형태별 부동산 데이터 공공DB, API 프로그램 개발 | 2023-05-26 | 2023-05-28 | 3 | bar: 5월 26 to 5월 28
|  |  | 7 | ERD 설계 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 1 | bar: 5월 29
|  |  | 8 | 1인가구 주거형태별 부동산 데이터 데이터 수집 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 1 | bar: 5월 30
|  |  | 9 | 1인가구 주거형태별 부동산 데이터 전처리작업 | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 3 | bar: 5월 31 to 6월 2
|  |  | 10 | 1인가구 주거형태별 부동산 데이터 분석 및 시각화 | 2023-06-03 | 2023-06-05 | 3 | bar: 6월 3 to 6월 5
| 결과 보고서 | 공통 | 11 | 데이터 결과 보고서 작성 | 2023-06-06 | 2023-06-10 | 5 | bar: 6월 6 to 6월 10
UI 개발 | UI 설계 | 공통 | 12 | 요구사항 정의서, 명세서 작성 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 3 | bar: 5월 23 to 5월 25
| 게시판 UI 구현 | 신유정 | 13 | 게시판 와이어프레임 작성 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2 | bar: 6월 11 to 6월 12
|  |  | 14 | 게시판 레이아웃 구현 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 3 | bar: 6월 13 to 6월 15
|  |  | 15 | 게시판 메인페이지 UI 구현 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2 | bar: 6월 16 to 6월 17
|  |  | 16 | 게시판 폼(form) UI 구현 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2 | bar: 6월 18 to 6월 19
|  |  | 17 | 게시판 게시글 페이지 UI 구현 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2 | bar: 6월 20 to 6월 21
|  |  | 18 | 게시판 글쓰기 페이지 UI 구현 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 1 | bar: 6월 22