## 시트1
업무 분장 | 이름 | 번호 | UI | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 4월 |  |  |  | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [29 empty] | 8월 | [29 empty] | 9월
[7 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 | 공통 | 1 | 아이디어 구상 | 2023-04-27 | 2023-04-30 | 4 | bar: 4월 27 to 4월 30
|  | 2 | 기획안 작성 | 2023-05-01 | 2023-05-03 | 3 | bar: 5월 1 to 5월 3
|  | 3 | 기획안 중간 발표 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 1 | bar: 5월 4
|  | 4 | 개발 스케줄표 작성 | 2023-05-05 | 2023-05-07 | 3 | bar: 5월 5 to 5월 7
|  | 5 | 기획안 최종 발표 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 1 | bar: 5월 24
1인가구 식생활 분석 | 공통 | 11 | 1인가구 식습관 데이터 관련 API 프로그램 개발 | 2023-05-25 | 2023-05-28 | 4 | bar: 5월 25 to 5월 28
|  | 12 | ERD 설계 | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 3 | bar: 5월 29 to 5월 31
|  | 13 | 데이터 전처리작업 | 2023-06-01 | 2023-06-04 | 4 | bar: 6월 1 to 6월 4
|  | 14 | 데이터 분석 및 시각화 | 2023-06-05 | 2023-06-08 | 4 | bar: 6월 5 to 6월 8
|  | 15 | 데이터 결과 보고서 작성 | 2023-06-09 | 2023-06-15 | 7 | bar: 6월 9 to 6월 15
UI 개발 | 공통 | 21 | 요구사항 정의서, 명세서 작성 | 2023-05-12 | 2023-05-14 | 3 | bar: 5월 12 to 5월 14
|  | 22 | 와이어프레임 작성 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 3 | bar: 5월 15 to 5월 17
| 노은비 | 25 | 회원가입 및 회원정보 UI 구현 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 3 | bar: 6월 16
| 손정빈 | 26 | 홈페이지 사용가이드(Info) 페이지 UI 구현 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 3 | bar: 6월 17 to 6월 18
| 노은비 | 27 | 1인가구 식생활 분석 및 예측 페이지 UI 구현 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 3 | bar: 6월 19 to 6월 20
| 손정빈 | 28 | 1인 가구 식생활 SNS 트렌드 UI 구현 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | 3 | bar: 6월 19 to 6월 20
Web/Spring 개발 | 노은비 | 41 | 로그인 기능 구현 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 1 | bar: 8월 12
|  | 42 | 회원가입기능 구현 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 1 | bar: 8월 13
|  | 43 | 내 정보 조회 및 수정 기능 구현 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 1 | bar: 8월 14
| 공통 | 44 | 공공데이터 전처리 | 2023-08-15 | 2023-08-20 | 6 | bar: 8월 15
|  | 45 | HMR 공공데이터 분석 | 2023-08-21 | 2023-08-23 | 3 | bar: 8월 17
|  | 46 | 데이터베이스 설계_HMR | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2 | bar: 8월 19
| 손정빈 | 47 | eCommerce 플랫폼, SNS 크롤링 | 2023-08-12 | 2023-08-14 | 3 | bar: 8월 22
|  | 48 | 시각화 서비스 기능 구현 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2 | bar: 8월 24
|  | 49 | 뉴스레터 보기 기능 구현 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2 | bar: 8월 26
마무리 | 공통 | 62 | spring 전환작업 | 2023-08-28 | 2023-09-10 | 14 | bar: 8월 29
|  | 63 | (공통)최종 점검 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 1 | bar: 9월 11
|  | 64 | 프로젝트 보고서 작성 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 3 | bar: 9월 12 to 9월 14