## 시트1
업무 분장 | 이름 | 번호 | 내용 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 4월 |  |  |  | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [29 empty] | 8월 | [29 empty] | 9월
[7 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 | 공통 | 1 | 아이디어 구상 | 2023-04-27 | 2023-04-30 | 4 | bar: 4월 27 to 4월 30
|  | 2 | 기획안 작성 | 2023-05-01 | 2023-05-03 | 3 | bar: 5월 1 to 5월 3
|  | 3 | 기획안 중간 발표 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 1 | bar: 5월 4
|  | 4 | 개발 스케줄표 작성 | 2023-05-05 | 2023-05-07 | 3 | bar: 5월 5 to 5월 7
|  | 5 | 기획안 최종 발표 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 1 | bar: 5월 24
청약 정보 및 주거지원 정책 데이터 종합 | 공통 | 6 | 임대주택 정책 및 청약 데이터 관련 API 프로그램 개발 | 2023-05-25 | 2023-05-28 | 4 | bar: 5월 25 to 5월 28
|  | 7 | ERD 설계 | 2023-05-29 | 2023-05-31 | 3 | bar: 5월 29 to 5월 31
|  | 8 | 데이터 전처리작업 | 2023-06-01 | 2023-06-04 | 4 | bar: 6월 1 to 6월 4
|  | 9 | 데이터 시각화 | 2023-06-05 | 2023-06-08 | 4 | bar: 6월 5 to 6월 8
|  | 10 | 데이터 결과 보고서 작성 | 2023-06-09 | 2023-06-15 | 7 | bar: 6월 9 to 6월 15
UI 개발 | 공통 | 11 | 요구사항 정의서, 명세서 작성 | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 3 | bar: 5월 15 to 5월 17
|  | 12 | 와이어프레임 작성 | 2023-05-18 | 2023-05-20 | 3 | bar: 5월 18 to 5월 20
| 신유정 | 13 | 게시판페이지 UI 구현 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2 | bar: 6월 16
|  | 14 | 커뮤니티(실시간 채팅) 페이지 UI 구현 | 2023-06-18 | 2023-06-20 | 3 | bar: 6월 18 to 6월 20
| 박예린 | 15 | 경쟁률 예측 페이지 UI 구현 | 2023-06-18 | 2023-06-20 | 3 | bar: 6월 18
Web/Spring 개발 | 박예린 | 16 | 게시판기능 구현 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2 | bar: 8월 12 to 8월 13
| 신유정 | 17 | 실시간 채팅 기능 구현 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2 | bar: 8월 12 to 8월 13
| 공통 | 18 | 공공데이터 전처리_경쟁률 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2 | bar: 8월 14 to 8월 15
|  | 19 | 경쟁률 데이터 분석 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2 | bar: 8월 16 to 8월 17
|  | 20 | 데이터베이스 설계_경쟁률 | 2023-08-18 | 2023-08-22 | 5 | bar: 8월 18 to 8월 22
| 박예린 | 21 | 경쟁률 지역별 조회 기능 구현 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 3 | bar: 8월 23 to 8월 25
|  | 22 | 경쟁률 평수별 조회 기능 구현 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2 | bar: 8월 26 to 8월 27
| 신유정 | 23 | 경쟁률 지도로 보기 기능 구현 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 3 | bar: 8월 23 to 8월 25
|  | 24 | 경쟁률 best5 지역 보기 기능 구현 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2 | bar: 8월 26 to 8월 27
마무리 | 공통 | 25 | spring 전환작업 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 11 | bar: 8월 28 to 9월 7
|  | 26 | (공통)최종 점검 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 1 | bar: 9월 8
|  | 27 | 프로젝트 보고서 작성 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2 | bar: 9월 9 to 9월 10